## Evolutions
Fonctionnalité | Desciption | Priorité | Etat | Date début | Date fin | Dev
Ajout du battle report | Un cadre affichant des information textuel sur le stage en cours: - Qui joue en premier a chaque round - les echecs et reussite critique et dégat infligé a qui etc … | 1 | DevMerge | 2020-02-03 | 2020-02-11 | Nassim
Ajout du système de leveling | A chaque combat random(x,y) avec x et y proche, d'un nombre d'xp (a faire fluctué en fonction du stage et si boss ou pas) pour permettre de monté en niveau. A chaque passage de niveau le personnage regagne tout ces HP et prend +X dans chaque caractéristique. Faire augmenter progressivement le nombre d'xp entre chaque niveau (table pour savoir le nb d'xp entre chaque niveau ??? différence entre les classes ??? => a voir) | 1 | En prod | 2020-02-02 | 2020-02-02 | Richard
Changer le système de dégats | Rajouter un attribut "Damage" sur les Weapon a fin de faire tiré 1DDamage de dégâts + Force pour les attaques physiques | 1 | DevMerge | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Richard
Ergonomie de fin de partie | Modal avec bouton de retour page d'acceuil et de Rejouer la partie. Ainsi que le score de la partie 'Stage de fin, classement global, classement perso' | 1 | NassimDev | 2020-02-12 | 2020-02-12 | Nassim
Rebalance des caractéristique aléatoire de Ennemy | Changer la fonction qui génère aléatoirement les Minion et Boss pour prendre en compte de Party.stage afin de lisser l'évolution de la difficulté du jeu | 1 | DevMerge |  |  | Nassim
Génération aléatoire des item dropable | En fonction du niveau du joueur (random entre niveau 1 et son niveau), de la rareté que viens de lui tiré le fonction, de la classe du personnage actuel et du type d'équipements (Consumable, Head, Chest, Leg, Weapon) généré, 1 fois sur 5 (par exemple) ou quand le get sur tout les critère ne renvoie rien, un nouveau stuff pour irrigé la BDD | 2 | En attente |  |  | Richard
Sécurité Item | Rajouter une colone dans la party 'LastItemDropped' qui sera vide si il n'y a aucun item qui à été drop a la fin du stage sinon il sera rempli par l'item dropa ce moment la. Cette attribut sera supprimer dès lors que la personne décide d'équiper ou de jetter l'item. Ne plus faire passer les id des item etc par lien dans le JS | 2 | En attente
Système de déclaration des CharacterClass | Permettre de déclarer plusieurs en enlevant le test de characterClass.name === 'Warrior' dans le système d'attaque | 2 | En attente |  |  | Richard
Changer le système de génération des personnages | RENDRE DYNAMIQUE AVEC DU JSON. Tiré 3D6 par carac (Voir comment calculer les HP) et enfonction des scores faire apparaitre les classes jouables => changement de la table CharacterClass pour avoir des minCarac qui définiront le minum de pts dans une carac pour la jouer | 3 | En attente |  |  | Richard
Ajout de Consumable offensif | Rajout de isAttack sur la table Consumable et de "Damage" pour pouvoir faire des dégâts avec des Consumable | 4 | En attente
Ajout du système de compétence | Ajout d'une table Skill, attribut: CharacterClass, Name, isMagical, isHealth, isAttack, isDef, Cooldown | 4 | En attente |  |  | Richard
Gérer le nb de compétences pour un personnage | Exemple X skill par personnage avec un système à la pokémon tu apprend tes skill et une fois que tu as le max tu peux en oublier certain au profit d'autre | 5 | En attente
Purger Party_Enemy | Supprimer les lignes dans Party_enemy en rapport à la partie qui vien de se terminer | 5 | En attente
Compétences généré aléatoirement | En fonction de la classe et du niveau | 6 | A statué
Ajout du profil utilisateur | Pour afficher les 10 meilleurs game de l'utilisateurs et ces haut-faits | 7 | En attente
Amélioration du système de sign in et login | Personnalisation du système, prendre adresse mail, vérifier l'existence de l'adresse mail en bdd et du pseudo. => système de récupération de mot de passe | 7 | En attente
Ajout de lore | A penser et rédiger quand plus d'idée de fonctionnalité | 1000 | En attente
Ajout des haut-faits | Penser les haut-faits, à codé quand plus d'idée de fonctionnalité | 1000 | En attente
Amélioration: Réussite critique touche quand même |  |  | En attente

## Bug reported
Bug | Cause | Etat | Date report | Date closure | Commentary
Drop d'un objet != celui équiper (1fois) |  |  | 2020-01-30 |  | On ne sait pas comment ai dû ce probleme mais il a du être resolu en même temps que le spam playRound dropItem
Modal item qui ne se vide pas | A cause du spam "Entrée" | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
On peut next stage sans avoir tuer le mec en enlevant le hidden donc faudra bloquer ça |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
Le spam play round avec entré permet de reroll les item il faudrait juste bloquer le combat dès qu'il est mort |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
Lifesteel (joueur comme enemie) |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
Génération des enemies fait par rapport au carac brut du personnage |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
Stage doit s'actuliser |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
modal item qui ne se vide pas surement a cause du spam |  |  | 2020-01-30
Regler max point de vie |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
ecrire les les noms des slots |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
les rareté des equipement mis |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
ecrire dans la modal dans quel slot ira l'item |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04
attendre la réponse json avant de remettre le bouton play round (faire comme next stage le suprimmer et a la fin le remettre) |  | Abort | 2020-01-30 | 2020-02-05 | Pas la peine finalement car on a régler autrement le probleme en resolvant les spam play round item et nextstage
Descendre le taux de drop des legendaires a 1/100 |  | Closed | 2020-01-30 | 2020-02-04

## Info Lvl
LVL | Xp avant le niveau suivant | XP depuis le début du jeu | lvl actuelle | xp actuelle | up ou pas ?
1 | 100 | 100 | 2 | 110 | Oui
2 | 110 | 210
3 | 120 | 330
4 | 130 | 460
5 | 140 | 600
6 | 150 | 750
7 | 160 | 910
8 | 170 | 1080
9 | 180 | 1260
10 | 190 | 1450
11 | 200 | 1650
12 | 210 | 1860
13 | 220 | 2080
14 | 230 | 2310
15 | 240 | 2550
16 | 250 | 2800
17 | 260 | 3060
18 | 270 | 3330
19 | 280 | 3610
20 | 290 | 3900
21 | 300 | 4200
22 | 310 | 4510
23 | 320 | 4830
24 | 330 | 5160
25 | 340 | 5500
26 | 350 | 5850
27 | 360 | 6210
28 | 370 | 6580
29 | 380 | 6960
30 | 390 | 7350

## Modifcateur info
Valeur carac
0 | 1
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 2
5 | 2
6 | 2
7 | 2
8 | 3
9 | 3
10 | 3
11 | 3
12 | 4
13 | 4
14 | 4
15 | 4
16 | 5
17 | 5
18 | 5
19 | 5
20 | 6
21 | 6
22 | 6
23 | 6
24 | 7
25 | 7
26 | 7
27 | 7
28 | 8
29 | 8
30 | 8
31 | 8
32 | 9
33 | 9
34 | 9
35 | 9
36 | 10
37 | 10
38 | 10
39 | 10
40 | 11
41 | 11
42 | 11
43 | 11
44 | 12
45 | 12
46 | 12
47 | 12
48 | 13
49 | 13
50 | 13
51 | 13
52 | 14
53 | 14
54 | 14
55 | 14
56 | 15
57 | 15
58 | 15
59 | 15
60 | 16
61 | 16
62 | 16
63 | 16
64 | 17
65 | 17
66 | 17
67 | 17
68 | 18
69 | 18
70 | 18
71 | 18
72 | 19
73 | 19
74 | 19
75 | 19
76 | 20
77 | 20
78 | 20
79 | 20
80 | 21
81 | 21
82 | 21
83 | 21
84 | 22
85 | 22
86 | 22
87 | 22
88 | 23
89 | 23
90 | 23
91 | 23
92 | 24
93 | 24
94 | 24
95 | 24
96 | 25
97 | 25
98 | 25
99 | 25
100 | 26

## Stuff info
Consomable
Rareté | Modificateur overall |  | strength |  |  | Nom d'arme | Element
Common | 1 |  | agility |  |  | Arming sword | Fire
Rare | 2 |  | intelligence |  |  | Dagger | Water
Epic | 3 |  | hp |  |  | Stick | Frost
Legandary | 6 |  |  |  |  | Mace | Earth
[6 empty] | Bludgeon | Wind
Stuff | [5 empty] | Axe
Rareté | Modificateur overall base |  |  |  |  | Bow
Common | 2 |  |  |  |  | Knife
Rare | 4 |  |  |  |  | Longsword
Epic | 6 |  |  |  |  | Crossbow
Legendary | 12 |  |  |  |  | Flail
Katana
|  | Modificateur total overall |  |  |  | Bardiche
Level | Multiplicateur | Common | Rare | Epic | Legendary | Saber
1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | Rapier
2 | 1.25 | 3 | 5 | 8 | 15 | Shortsword
3 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 18 | Battle axe
4 | 1.75 | 4 | 7 | 11 | 21 | Morning star
5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | Pernach
6 | 2.25 | 5 | 9 | 14 | 27 | War hammer
7 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | Halberd
8 | 2.75 | 6 | 11 | 17 | 33 | Spear
9 | 3 | 6 | 12 | 18 | 36 | Ranseur
10 | 3.25 | 7 | 13 | 20 | 39 | Longbow
11 | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 42 | Recurve bow
12 | 3.75 | 8 | 15 | 23 | 45
13 | 4 | 8 | 16 | 24 | 48
14 | 4.25 | 9 | 17 | 26 | 51
15 | 4.5 | 9 | 18 | 27 | 54
16 | 4.75 | 10 | 19 | 29 | 57
17 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60
18 | 5.25 | 11 | 21 | 32 | 63
19 | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 66
20 | 5.75 | 12 | 23 | 35 | 69